## Hoja1
	Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Construcción de MVP	X	X	X
Levantamiento de capital			X	X
Proceso de selección del equipo de personas					X	X	X
Creación de la oficina							X
Implementación del sistema de verificación								X	X	X	X	X
Implementación de la creación de encomiendas												X	X	X	X	X
Campaña publicitaria								X	X	X	X	X	X	X	X
Operaciones. Análisis y mejora continua																	X	X	X	X
Convenios con empresas de taxi																	X	X	X	X